รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และวางแผนการทำงาน                       งานจ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก                            โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่  5  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.

ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

--------------------------

ผู้มาประชุม

- นางดวงตา       พายุพล              ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์       ประธาน

- นายชวมินทร์    ตรีเนตร              ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

- นายอาจหาญ    ศิริสำราญ           รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ฝ่ายวิศวกรรม

- นายชัยโรจน์     แก้วแกมแข         รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ฝ่ายปฏิบัติการ

- นางศิริลักษณ์    ยาสมร              รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์   ฝ่ายบริหาร

- นายชัชชัย        วงศ์สุภาพ           วิศวกรโยธาชำนาญการ

- นายมานพ        เนาวสาร            นายช่างโยธาชำนาญงาน

- นายนพพร         โสโพธิ์               ผู้ช่วยวิศวกรโครงการฯ ผู้แทน หจก.ประชาพัฒน์

- นายเตชินท์       ประทุมวัตร        หัวหน้าหมวดทางหลวงสมเด็จ

- นายเอกชัย       แข็งกล้า             หัวหน้าหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์

- นายธนพล       จันทาอ่อน           หัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด

- นายชูชาติ       ดำเนินบัวสยามาลี หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก

- นายดนัย        นาชัย                ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงยางตลาด

- นายอรุณ        นาเทียมเขต        วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- นายยศวัศ      จันทรา               ผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยเม็ก

- นายวรเชษฐ์    ภูคงน้ำ               นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- น.ส.กิรณา        โพธิ์แท่น           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม

- นายคณิต          คงช่วย	      หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์                  ติดราชการ

- นายพรพิทักษ์   อำมาตทัศน์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ              ”

- นายศุภสิทธิ์     เฮงไพบูลย์          หจก.ประชาพัฒน์

- นายประพันธ์ศักดิ์ ดุพงษ์             พนักงานโยธา

เริ่มประชุม           เวลา   10.00   น.

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลงานการดำเนินการก่อสร้าง และวางแผนการทำงาน จ้างเหมาบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  สัญญาจ้างที่ กส.19/63 –     กส 23/2563 แต่ละสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 14  พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา  180  วัน

รายงานความคืบหน้าผลงานการดำเนินโครงการฯ ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2563  ดังนี้

1. สัญญาจ้างที่ กส.19/2563 ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะ      พื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0902  ตอน ปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม ระหว่าง กม.640+495 – กม. 645+800 และทางหลวง 2442 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยสีทน–มอดินแดง ปริมาณงาน  13.510  กม. ผู้รับจ้าง  หจก.ประชาพัฒน์

ผู้ควบคุมโครงการฯ ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการก่อสร้างฯ  และป้ายจราจรพื้นที่

(นายชัยโรจน์ฯ)     งานก่อสร้างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ ผลทดลองด้านวัสดุตรวจสอบเสร็จแล้ว

-  แผนงาน           23.830 %

-  ผลงาน               0.014 %

- สัญญาจ้างที่ กส.20/2563 ลงวันที่  18 พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะ พื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0102  ตอน แยกดงแหลม – ลำพันชาด ระหว่าง กม.73+150 – กม. 83+160 ปริมาณงาน  10.110 กม. ผู้รับจ้าง  หจก.ประชาพัฒน์

ผู้ควบคุมโครงการฯ  ผู้รับจ้าง  ย้ายเครื่องจักรเข้าพื้นที่ และดำเนินการ  Clearing และติดตั้งป้ายโครงการฯ

(นายอาจหาญฯ)   -  แผนงาน           26.417  %

-  ผลงาน              1.0      %

- สัญญาจ้างที่ กส.21/2563 ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ายถนน    สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท ระหว่าง กม.6+000 –      กม. 43+435 เป็นช่วง ๆ  ผู้รับจ้าง  หจก.ประชาพัฒน์

ผู้ควบคุมโครงการฯ -  แผนงาน            28.331  %

(นายอาจหาญฯ)    -  ผลงาน               0.028  %

- สัญญาจ้างที่ กส.22/2563 ลงวันที่  18  พฤษภาคม 2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนน    สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม 0901  ตอน ห้วยสีดา – ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.594+336 – กม. 612+500 เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0201               ตอน  ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด  กม.22+378 – กม.23+800  ปริมาณงาน  10.128 กม. ผู้รับจ้าง หจก.ประชาพัฒน์

ผู้ควบคุมโครงการฯ -  แผนงาน             22.340  %

(นายชัยโรจน์ฯ)      -  ผลงาน               0.014  %

5. สัญญาจ้างที่ กส.23/2563 ลงวันที่  18 พฤษภาคม  2563 งานจ้างเหมาทำการบูรณะพื้นทางและผิวทาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงโครงข่ายถนน    สายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนควบคุม 0903 ตอน หนองผ้าอ้อม – สี่แยกสมเด็จ ที่ กม.670+730 – กม. 672+267 เป็นช่วง ๆ และ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0202  ตอน สี่แยกสมเด็จ – โรงพยาบาลสมเด็จ กม.ดำเนินการ กม.84+220 – กม.86+000 ปริมาณงาน 6.168  กม.  ผู้รับจ้าง    หจก.ประชาพัฒน์

- ผู้ควบคุมโครงการฯ…

ผู้ควบคุมโครงการฯ    - แผนงาน         23.786  %

(นายอาจหาญฯ)       - ผลงาน           30.00    %   ( ณ วันที่  4  ส.ค.63 )

- ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 1  (สัปดาห์ที่  2  ของเดือน)

ที่ประชุม                   รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันศุกร์ที่  17  กรกฎาคม  2563

เวลา  14.00 น. ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

- ที่ประชุมไม่มีการแจ้งขอแก้ไข  มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม                รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3      ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ผู้ควบคุมงานด้านวัสดุ

นายชัชชัยฯ             1. ขอให้มีการวางแผนการใช้เครื่องจักร การกัดผิวทางแล้ว ต้องทำการ PRIME COAT

เพื่อมิให้ชั้นผิวทางเกิดความเสียหาย พร้อมทั้งปูผิวทางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. ให้แจ้งรายละเอียดรายการ การดำเนินงานของผู้รับจ้าง เพื่อจะได้มีการควบคุมงาน

และเก็บออกแบบวัสดุให้รวดเร็วขึ้น

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ – ผู้รับจ้างจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการ และบริหารงานให้แล้วเสร็จ

ตามสัญญาจ้างฯ

1.  การทำงานเสร็จต้องมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง

2.  กำชับผู้รับจ้างขอให้ ผู้รับจ้างวางแผนการทำงาน การบริหารเครื่องจักร เพื่อให้ได้

ผลงานไม่น้อยกว่า 50%  ทุกสัญญา

รอ.ขท.(ป)                   - ขอให้วางแผนงานการทำงาน  โดยกำหนดวันทำงานให้ชัดเจน และปรับแผนการ

ทำงานให้สอดคล้องกัน

- ผู้แทน หจก.ประชาพัฒน์ – ขณะนี้เครื่องจักรเตรียมปฏิบัติงานที่ อ.ห้วยเม็ก–ท่าคันโท ทางหลวงหมายเลข

- 2009  สัญญาจ้าง กส.21/63 เครื่องจักรจะเริ่มทำงาน วันที่  6  ส.ค. 63

- งาน Hot Re  Overay แล้ว Recycling ใช้เวลาประมาณ  20 วัน

- (4,000 ตร.ม./วัน)

ผอ.ขท.กาฬสินธุ์           สรุปขอให้ หจก. ประชาพัฒน์  ไปวางแผนอีกครั้ง

- จำนวนเครื่องจักรกับปริมาณงาน ให้สอดคล้องกัน

- ให้ผู้รับจ้างไปวางแผนการบริหารเครื่องจักรให้พร้อม และสอดคล้องกับอัตราการ

ทำงาน/วัน   เพื่อจะได้บริหารงานให้ทันตามกำหนดสัญญา

ระเบียบวาระที่ 4        เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม               เวลา  12.00  น.

(ลงชื่อ)                                       ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวกิรณา  โพธิ์แท่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิริลักษณ์  ยาสมร)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร

วาระที่ 3        เรื่องการเตรียมความพร้อมและวางแผนการทำงาน

ประธานฯ        - เริ่มการดำเนินงาน วันที่  19 พฤษภาคม – 17  กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา  60  วัน

ตามแผนการดำเนินการผลงานควรจะเป็น  20%  ขึ้นทุกโครงการฯ  จึงได้เชิญประชุม

เพื่อติดตามผลการดำเนินการของผู้รับจ้าง และการออกแบบวัสดุ ซึ่งส่วนวิเคราะห์และ

ตรวจสอบ สทล.8 ได้ดำเนินการทดลองและออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อม

นำผลการออกแบบให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว โดยอยากให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินการใน

ทางหลวงหมายเลข 227  ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกดงแหลม – ลำพันชาด ช่วง

บ้านคำพิมูล เนื่องจากเป็นช่วงโรงงานน้ำตาล รถบรรทุกหนักจำนวนมาก มีประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ถนนชำรุด

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ - สาเหตุที่คณะกรรมการฯ ต้องมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนิน

โครงการฯ เพราะผลงานล่าช้ามาก  เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างฯ ซึ่งถ้าผลการ

เบิกจ่ายไม่ทันตามเวลากำหนด จะทำให้มีผลต่อตัวชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563

และมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564–2565 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ทำให้งานล่าช้า

หจก.ประชาพัฒน์ - ขณะนี้ เครื่องจักรอยู่ระหว่างดำเนินการ Recycling ที่อำเภอสมเด็จ สัญญาจ้างที่

23/2563 ใกล้จะแล้วเสร็จเหลือทางไปจังหวัดมุกดาหารประมาณ 6 เมตร หลังวันที่

20 กรกฎาคม 2563 จะย้ายเครื่องจักรไปทางหลวงหมายเลข 227 บ้านคำพิมูล

ช่วงโรงงานน้ำตาล  ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ประมาณ  10  วัน จะเอารถ Recycling  เข้าพื้นที่ สัญญาจ้างที่ 21/2563

ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเม็ก – ท่าคันโท

- และอีก  10  วัน จะย้ายเครื่องจักรชุดที่ 2  เข้าทางแยกห้วยสีทน

แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งกำหนดจะส่งเครื่องจักรในเดือน มิถุนายน 2563

แต่ไม่สามารถส่งเครื่องจักรตามกำหนดได้  รวมทั้งขาดแคลนคนงานและพนักงานขับและ

ควบคุมเครื่องจักร

ซึ่งการวางแผนการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติม

เพื่อให้สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ – การเริ่มทำสัญญาจ้างฯ ต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินงาน ให้ทันตามเวลากำหนด

ในส่วนของจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ ให้กำกับดูแลภาพรวมการเบิกจ่าย

งบประมาณ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการฯ ขอเสนอให้มีการประชุม

ติดตามความก้าวหน้า อย่างน้อยเดือนละ 2  ครั้ง ถ้างานล่าช้าจะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัด

การเบิกจ่ายงบฯ ปี 2563 เพราะมีผลผูกพันต่องบประมาณจังหวัดฯ ที่จะได้รับ

ซึ่งปีงบประมาณ  2564 ได้รับงบประมาณเพียง   168   ล้าน

- ในส่วนของทางราชการพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ

ร้องเรียน การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดสัญญา ปรับสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับ

สภาพ  New Normal   และขอให้ช่วยกันเพื่อชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ให้มีผลกระทบต่อ

งบประมาณในปีถัดไป  ถ้าสามารถจัดหาเครื่องจักรและคนงาน ก็จะแก้ปัญหาการทำงานได้

- ในส่วนของช่างผู้ควบคุมงานนั้น มีความพร้อมในการควบคุมงานทุกโครงการฯ

ประธานฯ...

ประธานฯ             ในส่วนของ  Item งานเสริมผิวทาง ทั้ง  5  โครงการ ซึ่งมีค่างานมาก อยากให้ผู้รับจ้าง

เร่งงานในส่วนนี้  ช่วงระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2563 รวม  6  วัน

กรมฯ ขอความร่วมมือให้หยุดงานก่อสร้าง เพื่อคืนผิวจราจร เพื่อเป็นการ

อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน

- ผู้ควบคุมงาน พร้อมที่จะช่วยประสานงาน  ทุกเรื่องในด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งเรื่อง

การติดต่อประสานงานเรื่องต้นไม้ ที่ติดขัดงานก่อสร้าง

- คณะกรรมการฯ ผู้ควบคุมงานขอช่วยในการวางแผนผิวแอสฟัลต์ เพื่อให้ผลงานเพิ่มขึ้น

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ขอให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย ซึ่งมีผลผูกพันกับการจัดสรรงบประมาณในอนาคต

ที่ประชุม             - รับทราบ

วาระที่ 4            เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม          เวลา  16.00  น.

(ลงชื่อ)                                              ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวกิรณา  โพธิ์แท่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางศิริลักษณ์  ยาสมร)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหาร

# Text boxes

- ๒ -

- 3 -

- 4 -